2020年度教育民生实事项目资金绩效自评报告

一、项目概况

根据益办发电【2020】26号文件，按照《益阳市重点民生实事工作考核办法》要求，市教育局对教育民生实事项目建设进行督查、指导、验收后，按照实际情况进行奖补。

- 绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价的目的

总结教育民生实事项目实施过程中的工作成绩，发现存在的问题。通过评价，找出经费支出管理和使用方面的不足，提高认识，进一步增强经费支出管理方面的责任，优化支出结构，提高资金的使用效果。

（二）绩效评价的过程

根据《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》精神，市教育局主要领导召开了财务工作专题会议，由局机关班子成员与办公室、计财科全体人员和二级机构负责人参加会议。明确了工作任务、出台了工作方案。采取调查分析相关文件、数据核查、询问查证等形式进行自评。

1.核实数据。对2020年教育民生实事项目基础数据的准确性、真实性进行了认真核实。

2.查阅资料。查阅了2020年的预算安排等资料。

3.实地查看。实地查看并核对了项目相关的实施情况。

4.归纳汇总。对搜集的资料进行全面综合分析整理，发现项目支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决的方法，建立的长效机制。

5.形成自评报告。

三、综合评价结论

自评得分：96分，优秀等级

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况。

教育民生实事项目资金年初预算安排455万。（1）由市教育局直接组织实施项目共4个，分别为教师素养提升25万元；教育事业发展“十四五”规划18万元；中心城区教育设施布局专项规划80万元；省、市真抓实干重点项目（公办幼儿园学位建设、芙蓉学校建设、消除大班额、职业教育发展等）88.5万元，共计资金211.5万元。（2）安排60万奖补学校建设成绩突出的单位。（3）安排93.5万用于校舍维修改造。（4）安排30万用于市一中实验室改造。（5）安排60万用于新高考改革课题研究。

项目资金的管理适用《市教育局专项资金管理办法》。

- 绩效目标完成情况分析

由市教育局直接组织实施项目4个：（1）教师素养提升项目实际使用资金10.13万元，将巡考等工作责任压实到各区县（市），减少了大部分开支。项目针对全市小学教师进行业务知识考试，对全市小学教师业务素养有较大提升促进作用，取得了良好的效果；（2）教育事业发展“十四五”规划通过竞争性谈判交由湖南城市学院规划设计院，该项目已于十二月完成并交付验收，款项已支付12.6万元，剩余5.4万元于2021年支付；（3）中心城区教育设施布局专项规划通过市财政局进行招投标程序，由湖南城市学院规划设计院中标，该项目已于十月份启动，十二月份出具初稿，项目安排80万元暂未支付；（4）省、市真抓实干重点项目（公办幼儿园学位建设、芙蓉学校建设、消除大班额、职业教育发展等）已顺利通过省教育厅验收，获得省政府500万元奖励。

学校建设奖补、校舍维修、新高考改革和实验室改造等项目均因年底下达资金，项目已启动，但均未实施完成。

总之，教育民生实事项目的实施直接推动了全市教育均衡的发展，提升了市民群众对全市教育的满意度。

五、存在的问题和改进措施

项目实施过程中，市教育局党组本着节约经费，压实责任的态度，厉行节约，使得部分资金结余。下一步将加强年初预算安排的核算，力求当年的资金当年发挥出应有的绩效。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

1.针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位；

2.市直教育单位自评结果将应用到下一年度的资金安排和项目立项。

3.绩效自评报告在益阳教育网公开，接受广大群众监督。

附件：项目支出绩效自评表

益阳市教育局

2021年4月14日

2020年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 教育民生实事项目 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市教育局 | 实施单位 | 益阳市教育局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 455 | 455 | 354.73 | 10 | 77.96% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 455 | 455 | 354.73 | 10 | 77.96% | 8 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 省教育厅真抓实干排名中进入前三； 完成教育事业发展“十四五”规划； 完成中心城区教育设施布局专项规划。 | 省教育厅真抓实干获得500万元奖金； 完成了教育事业发展“十四五”规划； 完成中心城区教育设施布局规划初稿。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：奖励民生实事优秀主管单位 | 1个 | 1个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标2：奖励民生实事优秀学校 | 6所 | 6所 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3：基础设施建设 | 6所 | 6所 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标4：教育规划 | 2个 | 2个 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：学校建设 | 按上级进度按时按质完成 | 按要求完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标2：教育规划 | 达标，并通过验收 | “十四五”完成，中心城区教育设施规划完成初稿。 | 3 | 3 | 因国土方案调整，进度推迟。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：奖励民生实事优秀主管单位 | 20万 | 20万 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2：奖励民生实事优秀学校 | 40万 | 40万 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标3：基础设施建设 | 123.5万 | 123.5万 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标4：新高考改革 | 60万 | 60万 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标5：规划 | 98万 | 12.6万 | 5 | 4 | 项目完成，暂未付款。 |
|  |  |  | 指标6:真抓实干建设 | 88.5万 | 88.5万 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标7:教师素养提升 | 25万 | 10.13万 | 4 | 4 | 厉行节俭，责任压实县级。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1：促进教育均衡发展 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2：提升教师素质 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意度 | 大于85% | 93% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |