2020年度教育基金会爱烛行动项目资金

绩效自评报告

一、项目概况

市教育基金会的办会宗旨是“服务教育、关爱师生”，通过政府资助、企业募捐、社会爱心等筹集基金，协助党委、政府奖励、救助教师和学生。先后实施了“爱烛行动”资助特困教师、“扶贫助学工程”资助贫困学生、“资助特困乡村学校” “园丁之家”活动、奖励优秀教师及教育工作者等公益慈善项目。特别是从2015年开始响应市委、市政府脱贫攻坚的号召，面向全市贫困村的贫困家庭学生连续五年实施的“扶贫助学工程”，全市（含区县市）累计发放救助金2070.5万元，资助贫困学生12987人次，资助困难学校改善办学条件28所。在省、市扶贫工作中产生了良好反响。从2020年开始，市教育基金会根据十九届四中全会提出的“建立解决相对贫困的长效机制”的要求，通过实施“爱烛行动”“扶贫助学工程”公益项目，加强对特困教师和贫困学生的资助，计划将扶贫助学继续作为一项重要公益项目，建立扶贫助学长效机制，发挥政府的补充作用，重点资助“寒门学子圆梦大学”。为我市的教育强市和促进教育均衡发展作出应有的贡献。

- 绩效自评工作开展情况

我会按市财政局文件要求，认真负责地开展了绩效评估工作，研定了评价方案，收集整理了相关资料，按时按质实施了绩效自评。

三、综合评价结论

绩效自评工作自评结论为“优秀”，分值为100分，执行率100%。

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

项目资金年初预算为450万元，其中：财政拨款80万元、自有资金370万元。项目资金实际使用575万元，其中：财政拨款支出80万元、自有资金支出495万元。除特困教师救助45万元和贫困学生资助105万元，共计150万元，其他项目未在本报告中详列。

- 总体绩效目标完成情况分析

年初预定总体绩效目标基本完成，通过实施“爱烛行动”“扶贫助学工程”公益项目，加强了对特困教师和贫困学生的资助，提高了教育精准扶贫工作的水平，促进了教育事业发展。

- 绩效指标完成情况分析

数量指标年初预算特困教师救助50名，贫困优秀大学生资助200名。实际完成特困教师救助慰问103名，贫困优秀学生资助218名（其中大学生资助207名）。

质量指标年初预算特困教师救助每人1万元，贫困优秀大学生资助每人0.5万元。实际完成年初预算质量指标。

时效指标年初预算教师节前完成教师救助，大学开学前完成学生资助。实际完成年初预算质量指标。

成本指标年初预算特困教师资助50万元，贫困学生资助100万元。实际完成年初预算成本指标特困教师资助45万元，贫困学生资助105万元。调整减少特困教师资助5万元，增加贫困学生资助5万元。

社会效益指标年初预算让特困教师感受社会的温暖，资助寒门学子完成学业，报效社会。实际均已完成。

可持续影响指标年初预算可持续激发教师教书热情，可持续激发学生读书热情。实际均已达到。

满意度指标年初预算社会公众反响良好，服务对象满意度高。实际均已达到。但需进一步完善随访抽查机制，改善提高服务质量。

- 存在的问题和改进措施

需进一步完善随访抽查机制，改善提高服务质量。

附件：项目支出绩效自评表

益阳市教育局

2021年4月15日

2020年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 教育基金会、爱烛行动 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市教育局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市教育基金会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 450万元 | 450万元 | 575万元 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80万元 | 80万元 | 80万元 | 5 | 100% | 5 |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其他资金 |  | 370万元 | 370万元 | 495万元 | 5 | 100% | 5 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过实施“爱烛行动”“扶贫助学工程”公益项目，加强对特困教师和贫困学生的资助，提高教育精准扶贫工作的水平，以及促进教育事业发展。 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：特困教师救助 | 50名 | 103名 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：贫困优秀大学生资助 | 200名 | 218名（其中大学生资助207名） | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 教师节前完成教师救助 | 教师节前完成教师救助 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： | 大学开学前完成学生资助 | 大学开学前完成学生资助 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：特困教师救助 | 每人1万元 | 特困教师救助每人1万元；慰问每人0.2万元。 | 10 | 10 | 调整减少5万元用于资助学生 |
|  |  |  | 指标2：贫困优秀大学生资助 | 每人0.5万元 | 贫困优秀大学生资助每人0.5万元；其他学生每人0.2-0.3万元。 | 10 | 10 | 调整增加5万元 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： | 让特困教师感受社会的温暖。 | 让特困教师感受社会的温暖。 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2： | 资助寒门学子完成学业，报效社会。 | 资助寒门学子完成学业，报效社会。 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 可持续影响指标（10分） | 可持续影响指标 | 指标1：激发教师教书热情 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：激发学生读书热情 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意度 | 大于95% | 95% | 5 | 5 | 进一步完善随访抽查机制，改善提高服务质量。 |
|  |  |  | 指标2：资助人员满意度 | 大于95% | 98% | 5 | 5 | 进一步完善随访抽查机制，改善提高服务质量。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |