2021年度基础教育发展专项

资金绩效自评报告

（益阳市教育局 2022年4月18日）

一、项目概况

2021年度我市基础教育工作在上级教育行政部门和局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实全国教育大会精神，坚持立德树人，坚持培育和践行社会主义核心价值观，促进全市基础教育发展，提升教师专业素养，提高教育发展水平。严格落实《中共中央国务院深化新时代教育评价改革总体方案》、《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《关于深化教学改革，全面提高义务教育质量的意见》、《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》、《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》、《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求，着力推动学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展，努力加强普通高中新高考改革的措施落实实施，积极实施特殊教育提升计划，将有限的专项资金围绕公办学前教育资源建设，中心任务工作调度督查、教育教学活动组织实施、教师业务能力培养、外联内修等重点环节和关键领域，全市基础教育资源供给水平和教学质量在原有基础上得到了明显改观和提升。

二、项目资金分配情况

2021年度基础教育发展专项资金共190万元，资金具体用途如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目金额  （万元） | 主要目标 | 备注 |
| 1 | 学前教育教研活动组织 | 10万 | 教师业务培训 | 学前教师全员培训 |
| 2 | 公办园学位建设工作（公办园在园幼儿占比） | 6万 | 公办园学位新增，公办园在园幼儿占比超过50% | 新增公办园学位 |
| 3 | 中小学教育教研活动组织 | 20万 | 针对薄弱学段学科，引导对接中考要求 | 初中语文、数学、历史、政治和小学英语 |
| 4 | 学科核心素养大赛及高中奥赛教练培训 | 6万 | 着力培养学生自主、合作、探究能力 | 数学、物理、化学三科 |
| 5 | 高中阶段质量检测 | 20万 | 监测2021年起招生政策改革下教育教学质量 | 资阳区和赫山区 |
| 6 | 新课程、新教材、新高考培训 | 20万 | 普通高中高三9科文化教师业务培训 | 高中教师全员培训 |
| 7 | 中招政策调研、研讨、录取 | 6万 | 兼顾各类型高中学校的发展机会公平 | 实行分数定人，综合素质评价等级学科等级符合要求 |
| 8 | 党史知识竞赛 | 18万 | 党建宣传 | 场地费、评审、奖金 |
| 9 | 突出贡献教师评审 | 6万 | 突出贡献 | 评审、奖金 |
| 10 | 初中学科抽测和质量评析 | 17万 | 检查学生学习是否达到义务教育阶段《课程标准》规定 | 资阳区和赫山区 |
| 11 | 心理健康教育培训、竞赛和活动经费 | 18万 | 引导和激励全市中小学心理健康教育教师不断提高专业综合能力和心理育人水平 | 提高中小学生心理素质、促进身心健康和谐发展 |
| 12 | 劳动教育培训、竞赛和活动经费 | 15万 | 教育引导青少年树立以辛勤劳动为荣以好逸恶劳为耻的劳动观 | 树立中小学生劳动观念、 |
| 13 | 三好学生、优秀学生干部评选 | 1万 | 评选三好学生、优秀团员和少先队员、先进集体 | 为未成年人树立可亲、可信、可敬、可学的榜样 |
| 14 | 特殊教育教师、送教上门教师培训 | 8万 | 从唤醒孩子生命内力、提升专业素养、践行教育担当 | 举办特殊教育学校教师“融合教育”专题培训 |
| 15 | 学籍和综合素质评价管理培训 | 5万 | 提高普通高中学校综合素质评价管理人员对学生综合素质评价系统的操作能力 | 对普通高中学校综合素质评价管理人员进行培训 |
| 16 | 德育培训和德育活动 | 8万 | 坚持立德树人，坚持培育和践行社会主义核心价值观 | 让学生成为社会主义现代化建设事业的新时代好少年 |
| 17 | 中招平台和义务教育招生平台维护 | 6万 | 保证平台的正常运行，及时解决突发故障 | 维护更新 |
| 合计 | | 190万 | / | / |

三、绩效自评工作开展情况

基础教育发展专项经费全年共计使用资金166.59万元，主要用于全市高中质量调研考试，包括高三9月、高一高二高三第一学期期末和高三模拟考试；城区七八年级质量调研考试；学前教育教研活动组织，公办园学位建设工作和大班额化解，中小学教育教研活动组织，学科核心素养大赛及高中奥赛教练培训，高中阶段质量检测，新课程、新教材、新高考培训，中招政策调研、研讨、录取，党史知识竞赛，初中学科抽测和质量评析，心理健康教育培训、竞赛和活动经费，劳动教育培训、竞赛和活动经费，特殊教育教师、送教上门教师培训，学籍和综合素质评价管理培训，德育培训和德育活动，中招平台和义务教育招生平台维护，全市基础教育质量评析会会议资料；各学科课堂教学改革研讨会；教学常规视导等工作。

四、综合评价结论

为确实做好2021年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据相关资料，开展自评和撰写自评材料。项目绩效评价实施步骤：

⑴召开座谈会。组织相关单位召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。

⑵收集核查资料。收集该项目资金相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。

⑶现场查看。进行实地查看，调查走访。

⑷得出评价结论，形成绩效自评报告。

2021年基础教育发展专项资金绩效自评分为97.60分，结果为“优秀”。

五、绩效目标实现情况分析

1.项目资金使用及管理情况

2021年基础教育发展专项经费全年预算数190万元，其中教育科学研究院100万元，市教育局90万元。

2021年基础教育发展专项经费支出决算为166.59万元。项目所有开支均按照上级文件要求和单位管理制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度、市委、市政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

2.总体绩效目标完成情况分析

完成上级单位、市委市政府交办的各项任务，完成规定动作。项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。

3.绩效指标完成情况分析

（1）落实常规视导，向过程要质量。

一年来，全体教研员人均总计听评课40节以上。在4月份的高三模拟考试后和9月份的入学考试后，每科教研员带上统考数据分析，包括小题得分和部分学生答题卡到部分高中学校开展视导工作，通过听课、查阅学校常规工作和学科组座谈会，指出各学校复习备考中的有力措施的同时针对发现的问题提出科学合理的教学建议。高一高二高三第一学期期末质量检测中，我院各科教研员对每次质量检测的成绩做出的详细数据分析研究，用发展性观点对各学校和学生的成绩作出正确评价，如各科教研员撰写“三考（高考、学考、中考）成绩分析报告”，在12月14日的全市基础教育工作会议上，与会人员人手一本。具体效果有如下数据作支撑：

一是我市2021年普通高考实际参考人数为17856人，参考考生中录取新生15539名，录取率87.02%。其中本科录取9007人，录取率50.44%。

二是高一年级（2020届）有化学、生物、历史、地理四个学科参加学业水平合格性考试，合格率99.17％。高二年级（2019届）全部9个学科参加学业水平合格性考试，合格率97.68％。

三是我市2021年中考九科一次性合格率城区达52.0%，农村达24.9%。

（2）加强课题管理。目前教育科学研究院共有3人主持的省级规划课题正研究中（包括今年立项的）。如左建高主持省级一般资助课题《信息技术背景下高中化学“教、学、评”一体化教学策略研究》（课题批准号：XJK20BJC049），已有阶段性成果；刘海燕主持省级一般课题《基于三全育人的高中生历史核心素养培养研究》（课题批准号：XJK20CJC122）；杨振英主持省级一般课题《城乡对接促乡村初中地理教师专业发展》（课题批准号：XJK21CJC096）。我们坚持加强规划课题和成果推广应用工作，为学校和老师开展教学工作提供科学的理论与实践指导，全年省级规划课题在2021年成功立项19项，市级规划课题立项达105项，数量与质量均突破了近几年的记录。今年省规划课题成功结题的有5项，第四季度申请结题的省规划课题已超过7项，今年市级规划课题成功结题的达30项以上。目前在全市科研人员QQ群内分享了8个优秀的课题研究报告案例。职业教育科研成果同样丰富，全年指导我市职业学校省级教育改革项目申报共有14个，其中有11个（原定于2021年7月12日-16日预计申请结题验收，因故推迟到2021年12月—2022年1月。

对项目成本（预算）严格控制、不浪费国家一分钱，为全市营造重视教育质量的良好氛围，很好地以问题为导向破解各个难题，正确发挥舆情引领，社会公众的满意度非常高。

六、存在的问题和改进措施

专项资金管理的规范化、制度化有待于进一步提高。积极争取上级资金支持，加大教育科研专项资金投入，进一步规范资金管理，让制度落实到位。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位；

2.自评结果将应用到下一年度的资金安排和项目立项。

3.绩效自评报告在益阳教育网公开，接受广大群众监督。

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基础教育发展专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市教育局 | | | | 实施单位 | 益阳市教育科学研究院、市教育局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 190万元 | 190万元 | 166.59万元 | 10分 | 87.68% | 8.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 190万元 | 190万元 | 166.59万元 | 10分 | 87.68% | 8.8 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 促进全市基础教育发展，提升教师专业素养，提高教育发展水平 | | | | 已完成预订目标 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 高中教师培训 | 覆盖率50% | 覆盖率50% | 5 | 5 |  |
| 初中教师培训 | 覆盖率40% | 覆盖率40% | 5 | 5 |  |
| 小学教师培训 | 覆盖率20% | 覆盖率20% | 5 | 5 |  |
| 特校教师培训 | 覆盖率50% | 覆盖率50% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 教师培训 | 参训教师能够学以致用，传达培训要领 | 参训教师能够学以致用，传达培训要领 | 5 | 5 |  |
| 工作活动 | 落实上级精神，促进全市基础教育发展 | 落实上级精神，促进全市基础教育发展 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2021.1-12 | 2021.1-12 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 学前教育教研活动组织 | 10万 | 10万 | 1 | 1 |  |
| 公办园学位建设工作（公办园在园幼儿占比）和大班额化解 | 6万 | 6万 | 1 | 1 |  |
| 中小学教育教研活动组织 | 20万 | 18万 | 1 | 0.9 |  |
| 学科核心素养大赛及高中奥赛教练培训 | 6万 | 6万 | 1 | 1 |  |
| 高中阶段质量检测 | 20万 | 14万 | 1 | 0.7 |  |
| 新课程、新教材、新高考培训 | 20万 | 18万 | 1 | 0.9 |  |
| 中招政策调研、研讨、录取 | 6万 | 6万 | 1 | 1 |  |
| 党史知识竞赛 | 18万 | 15万 | 1 | 0.8 |  |
| 突出贡献教师评审 | 6万 | 6万 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 初中学科抽测和质量评析 | 17万 | 14.59万 | 1 | 0.8 |  |
| 心理健康教育培训、竞赛和活动经费 | 18万 | 10万 | 1 | 0.7 |  |
| 劳动教育培训、竞赛和活动经费 | 15万 | 15万 | 1 | 1 |  |
| 三好学生、优秀学生干部评选 | 1万 | 1万 | 1 | 1 |  |
| 特殊教育教师、送教上门教师培训 | 8万 | 8万 | 1 | 1 |  |
| 学籍和综合素质评价管理培训 | 5万 | 5万 | 1 | 1 |  |
| 德育培训和德育活动 | 8万 | 8万 | 1 | 1 |  |
| 中招平台和义务教育招生平台维护 | 6万 | 6万 | 1 | 1 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 资金使用额 | ≤190万 | 166.59万 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教师教学质量提升 | ≥ 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 学生受益程度 | ≥ 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 加速全市教育均衡发展 | ≥ 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 政策知晓率 | ≥ 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 服务对象影响度 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续期 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 参培教师 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 97.6分 |  |

填表人：文达 填报日期：2022年4月18日 联系电话：0737-4222501 单位负责人签字：