2021年度乡村教师公费定向培养项目绩效自评报告

益阳市教育局  2022年4月12日

一、项目概况

乡村教师公费定向培养项目，是市委市政府为加快造就我市“师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力”的教师队伍，促进城乡义务教育均衡发展，提升农村教师队伍整体水平，设立的项目。该项目2017年开始启动，由湖南城市学院具体实施，培养对象为小学教师，培养经费由市财政和所属区县（市）财政共同承担，标准为每生每年8000元，其中由区县（市）财政承担6500元、市财政承担1500元，每年计划招生数为350人左右。

- 绩效自评工作开展情况

根据《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》精神，我局领导高度重视，召开了财务工作专题会议，由局机关班子成员与办公室、计财科全体人员和二级机构负责人参加会议。会议明确了工作任务，出台了工作方案。会后，由计财科牵头落实会议精神，聘请了会计师事务所协助，采取调查分析相关文件、数据核查、询问查证等形式进行自评。

1.核实数据。对2021年乡村教师公费定向培养项目基础数据的准确性、真实性进行了认真核实。

2.查阅资料。查阅了2021年的预算安排等资料。

3.实地查看。实地查看并核对了项目相关的实施情况。

4.归纳汇总。对搜集的资料进行全面综合分析整理，发现项目支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决的方法，建立的长效机制。

- 5.形成自评报告。

三、综合评价结论

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得96.5分。等级为：优秀等级。

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

2021年乡村教师公费定向培养经费，市级财政拨款212.7万元。该项目情况如下：该项目，2017年录取学生319人，2018年录取学生374人，2019年录取学生392人，2020年录取学生338人，2021年录取学生314人，共计招生1737人。其中，由于学生转学或无法达到考核要求流失5人，现在校学生1732人，按规定市本级2021年应拨付专项资金259.8万元（1500元/人/年*1732人=2598000元），差额47.1万元系2021年度录取学生未及时拨款。

城市学院市级农村教师公费定向培养项目自招生以来，坚持公益性原则，严格执行国家财经纪律和相关规章制度，专款专用，将市级计划与省级计划专项经费分开核算，严格按上级要求进行公示，主动接受学生、家长和社会的监督。

- 总体绩效目标完成情况分析

目前，湖南城市学院教师教育学院共有专任教师及管理人员29人，校内相关学院兼职教师42人，益阳市教育局委派兼职教师达32人，外聘专职教师19人，选拔培养了28名优秀应届毕业生担任实习老师，完成了6名非编硕士招聘。学院严格执行公费师范生人才培养方案中的课程计划，开齐开足各课程，科学排课，坚持按课表上课。定期开展教研教改活动，提高教师业务能力。

软硬件建设建设方面，四年来学校建设2间琴房、6间微格教室、两间智慧教室、改造教室28间并在教室安装移动视频监控、购置相关图书1万册等。未来将进一步增加教学设备、教学实训等方面的投入，突出教育实践环节，确保教师培养培训计划的顺利实施。

市教育局、区县（市）教育局严格落实责任，单独设施中考考场，严格组考，严肃考纪考风，确保市级农村教师公费定向培养生源质量。各区县（市）人民政府严格落实招生计划，确保每年350名左右招生计划落实到位。市教育局严格按照省教育厅的统一部署，分区分类分层分科落实招生政策，加强跟踪监管，确保培养质量。湖南城市学院领导高度重视师范生培养工作，设置专门学院、抽调专门教师、调集专门团队、开辟专门场所，负责师范生培养工作。五年来，1732名学生的基础知识、专业成长、人生奠基、职业规划发展正常。

主要绩效表现在以下几个方面：一是市县校高度重视。市教育局、区县（市）教育局严格落实责任，单独设施中考考场，严格组考，严肃考纪考风，确保市级农村教师公费定向培养生源质量。二是经费使用合理。城市学院对教师培养经费，年初有预算，执行有控制。教师培养经费市级财政拨付资金全部用于教学人员经费、教学基本运行经费、学生活动、师资培养及公用水电分摊。全部用于保证教学基本运转，重点明确。其他学习、生活场地及教学仪器设备等办学条件建设均由城市学院自筹解决。三是教学运转正常。市、县两级财政按时拨付师范生培养经费，保证了我市农村教师公费定向培养项目的顺利开展，维持了教学正常运转。

（三）绩效指标完成情况分析

2021年，区县申报人数314人，少于预算350人，故计划招生数比实际录取数多36人。同时，由于学生转学或无法达到考核要求流失5人，故三年培养在校学生共计1732人。

- 存在的问题和改进措施

一是师资配备不合理。学校在教师的人才储备、师范类的教学设备和场地方面比较缺乏，没有专门的师范生教学实训楼，在经费投入上存在严重不足。从我市资阳、赫山两区长期外聘教师，对师范生基础知识、专业成长、专业规划缺乏强有力的师资队伍支撑。二是教学管理不严格。大部分教师按照大学生的管理模式管理这些初中起点的师范生，让其个性自由发挥，早晚自习让其自主管理。三是家校沟通不经常。湖南城市学院对师范生的管理按照成年人的管理模式进行，班主任任务重，教学课程多，难免顾及不到全班同学，与家长联系不经常。家校监督、教育孩子的合力形成不够。四是培养目标不明确。学校对师范生理想信念教育有待加强。有的学生到校后，认为毕业后有工作分配，进取心不强，有混日子的现象。

根据我市公费师范生培养情况，建议一是加大对湖南城市学院师范学院的管理。二是培养数量足够、力量充分的师资，保证教学需要。三是进一步加强对市级农村教师公费定向培养对象的常规管理，培养合格的毕业生。四是将部分公费师范生转移到益阳师范高等专科学校进行培养。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 1.针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位；

2.自评结果将应用到下一年度的资金安排和项目立项。

3.绩效自评报告在益阳教育网公开，接受广大群众监督。

- 其他需要说明的问题

- 无

附件：项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 农村中小学教师公费定向培养 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市教育局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南城市学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 265.95 | 265.95 | 212.7 | 10 | 80% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 265.95 | 265.95 | 212.7 | 10 | 80% | 8 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 培养1768人 |  |  |  | 培养1732人 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1： 培养学生人数 | 1768人 | 1732人 | 30 | 28.5 | 区县申报人数314人，少于预算350人 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：胜任教师岗位能力 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 人均培养经费 | 1500元/年 | 1500元/年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： 满足全市中小学校需求 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生与家长满意度 | 大于95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.5 |  |

填表人：文达   填报日期：2022年4月22日   电话：0737-4222501 单位负责人签字：