2021年度教师素养提升项目资金绩效自评报告

益阳市教育局 2022年4月12日

一、项目概况

教师素养提升项目是我局根据省教育厅《关于做好2021年“国培计划”实施工作的通知》等一系列文件和省、市相关精神，结合我市教育实际需求，申请的一个项目。该项目以学前教育、义务教育阶段骨干教师和校园长为主体，以支持欠发达地区教师发展为重点，设置农村骨干教师能力提升培训、重点区域领域帮扶培训、市县教师培训团队研修、农村校园长领导力培训、中小学教师信息技术应用能力培训等培训大类，并通过“以赛促学”举办一系列竞赛活动，以促进教师学习，提升教学能力。经过征求基层意见并报党组讨论后，我市设置了信息能力提升、乡村中小学校（园）长领导力培训等七个市本级培训项目，由益阳市中小学教师发展中心、全国继教网和教师研修网承担培训任务；并设置高一新生核心素养大赛、青年教师教学竞赛、班主任基本功比赛、九科命题大赛、数学解题大赛、思政课老师教学风采赛、英语演讲比赛、全市学前教育青年教师基本素养展示活动等一系列教育教学竞赛活动。项目经费由市财政根据市本级教师工资总量的5%安排，总计149万元。

- 绩效自评工作开展情况

根据《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》精神，我局领导高度重视，召开了财务工作专题会议，由局机关班子成员与办公室、计财科全体人员和二级机构负责人参加会议。会议明确了工作任务，出台了工作方案。会后，由计财科牵头落实会议精神，聘请了会计师事务所协助，采取调查分析相关文件、数据核查、询问查证等形式进行自评。

1.核实数据。对2021年教师素养提升项目基础数据的准确性、真实性进行了认真核实。

2.查阅资料。查阅了2021年的预算安排等资料。

3.实地查看。实地查看并核对了项目相关的实施情况。

4.归纳汇总。对搜集的资料进行全面综合分析整理，发现项目支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决的方法，建立的长效机制。

5.形成自评报告。

三、综合评价结论

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得98分。等级为：优秀等级。

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

2021年教师素养提升项目资金使用主要在以下价格方面落实：一是信息能力提升2.0研修，根据省教育厅文件要求，需在2022年完成全员培训；二是培训团队研修，为全市教师培训者建立学习平台；三是市直学校全员研修，我市没有统筹全市教师培训资金，培训资金主要来源是市直在编教师培训专项经费，因此市直教师培训是市级培训重点；四是教育教学竞赛活动的举办，为全市教师提供交流平台。

| 序号 | 项目名称 | 培训人数 | 培训时间 | 培训经费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 益阳市提升工程2.0培训团队及骨干教师研修班 | 123 | 线上4天 线下50学时 | 14.82 | 不含住宿 |
| 2 | 益阳市提升工程2.0管理团队信息化领导力提升研修班 | 80 | 线上5天 线下50学时 | 18 | 含食宿 |
| 3 | 益阳市市直学校教师远程培训 | 880 | 80学时 | 16.39 | 线上培训 |
| 4 | 益阳市教培团队引领者研修班 | 70 | 7天 | 17.5 | 长沙 |
| 5 | 全市教学点教师培训 | 756 | 7天 | 37.8 | 长沙 |
| 6 | 竞赛比武活动 |  |  | 23.62 | 多个活动 |
| 小 计 | 1909 |  | 128.13 |  |

该项目经费支出共计128.13万元，资金支出严格按照我局财经制度执行，具体分配见下表。

经费支出情况汇总表

- 总体绩效目标完成情况分析

主要总体绩效目标完成情况表现在以下几个方面：一是我领导高度关注，全方位组织领导项目实施，侧重项目实施的组织管理、常态研修指导、绩效考核评价； 二是机构分工明确，在项目方案设计、资源支持、研修活动指导办理结业等事宜明确专人负责，做好后勤保障；三是专家团队技术支持，市级培训聘请经验丰富的一线名校长、名师、特级教师、骨干教师等专家学者亲临授课，助力主题研修，促进理论知识学习和实践转化。

- 绩效指标完成情况分析

2021年在完成国培、省培基础上，市直各项目参训对象以乡村教师校园长、骨干教师、教学点教师为主体（原则上占比 80%以上），同时兼顾市直教师全员培训，原本设置7个教师培训项目，但由于疫情影响，最终完成5个培训项目共计1909人次，培训开展高效有序，充分发挥了示范引领作用，队伍整体素质不断提升。竞赛比武活动有序进行，高一新生核心素养大赛、青年教师教学竞赛、班主任基本功比赛、九科命题大赛等一系列教育教学竞赛活动顺利完成，但由于疫情影响，还有部分活动尚未开始。

- 存在的问题和改进措施

根据培训调研的结果，目前我市教师培训工作主要存在以下问题：一是教师培训工学矛盾突出。由于教师工作的岗位特殊性，在校期间的集中培训给教学任务带来较大冲击；二是教师队伍的交流学习未形成风气。由于大量乡镇优秀骨干教师被调入城区学校或民办学校，大大削弱了乡镇学校的师资力量，缺少工作互助和校本培训，教师之间强者更强、弱者更弱；三是教师跟班学习制度不健全。外派去先进地区或者教育教学质量高的地区进行跟班学习的校长教师数量不多不利于我市教育教学质量的发展。

根据我市教师队伍培养情况，建议建立教师继续教育培训保障体系，统筹市、县两级培训经费，为教师队伍配备更加充裕的学习资料和学习器材，督促师训经费专款专用、落到实处。与外派跟班学习的校长教师签订协议，规定学成后服务年限，加强教师流动性，激发教师队伍活力。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

1.针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位；

2.自评结果将应用到下一年度的资金安排和项目立项。

3.绩效自评报告在益阳教育网公开，接受广大群众监督。

- 其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 教师素养提升 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市教育局 | 实施单位 | 益阳市教育局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 149万元 | 149万元 | 128.13万元 | 10 | 86% | 8.5 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 149万元 | 149万元 | 128.13万元 | 10 | 86% | 8.5 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 促进全市教师教学素养提升 | 促进了全市教师教学素养提升 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：培训教师、校长 | ≧2000名 | 1909名 | 20 | 19.5 | 疫情影响 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训方式 | 面授、竞赛 | 面授、竞赛 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：培训讲师 | 丰富经验的教授 | 丰富经验的教授 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：培训时间 | 7-12月 | 7-12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人均经费 | ≤500元 | ≤500元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1：提升教学、管理等能力 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：教学能力提升 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：随访抽查受培训教师、校长 | ≧ 95% | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：文达   填报日期：2022年4月22日   电话：0737-4222501 单位负责人签字：