2021年度农村中等职业教育发展项目资金绩效自评报告

（益阳市教育局  2022年4月13日）

一、项目概况

农村中等职业教育发展项目是根据湘发【2010】7号文件，按辖区内农村人口人均1元安排经费。2021年度该项目资金安排80万元，主要用于组织开展全市中职学生技能竞赛、“文明风采”活动及黄炎培创业规划大赛，提高中职学生的职业素养和综合素质；组织教师培训、教研教改及教学比赛活动，提高中职教师队伍的整体水平；着力提高职业教育发展水平，增强为益阳经济社会发展服务的能力。

- 绩效自评工作开展情况

根据《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》精神，我局领导高度重视，召开了财务工作专题会议，由局机关班子成员与办公室、计财科全体人员和二级机构负责人参加会议。会议明确了工作任务，出台了工作方案。会后，由计财科牵头落实会议精神，聘请了会计师事务所协助，采取调查分析相关文件、数据核查、询问查证等形式进行自评。

1.核实数据。对2021年农村中等职业教育发展项目基础数据的准确性、真实性进行了认真核实。

2.查阅资料。查阅了2021年的预算安排等资料。

3.实地查看。实地查看并核对了项目相关的实施情况。

4.归纳汇总。对搜集的资料进行全面综合分析整理，发现项目支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决的方法，建立的长效机制。

- 5.形成自评报告。

三、综合评价结论

自评得分99分，自评等级为“优秀”。

- 绩效目标实现情况及指标完成情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

该项目资金主要用于组织开展全市中职学生技能竞赛、“文明风采”活动及黄炎培创业规划大赛，组织教师培训、教研教改及教学比赛活动，着力提高职业教育发展水平。

项目资金主要使用方向为：中职生技能竞赛20万元、“文明风采”德育实践系列活动10万元、教师职业能力5万元、黄炎培创业规划大赛5万元、教师培训30万元、职业教育奖金10万元。实际使用情况为：中职生技能竞赛19.9万元、“文明风采”德育实践系列活动8.7万元、教师职业能力5万元、黄炎培创业规划大赛5万元、教师培训30万元、职业教育奖金11.4万元。

- 总体绩效目标完成情况分析

我局高度重视职业技能大赛、文明风采大赛、黄炎培创业规划大赛等竞赛活动，并将其融入到日常教育教学过程中，坚持以赛促学，以赛促教，以赛促改，把竞赛活动与教育教学改革紧密结合，构建“教、学、赛、改”互促机制，大力培育“工匠精神”，学生技能水平和创新应用能力不断提高。该项目总体目标基本达到。

- 绩效指标完成情况分析

- 文明风采竞赛活动：结合2021年建党100周年，对接省教育厅具体要求，以“少年工匠心向党，青春奋进新时代”为主题，以“互联网+”为形式，采取线上线下相结合的方式，创新开展了微视频、红歌、才艺、征文演讲和啦啦操等项目的文明风采德育实践系列活动比赛，择优推荐了20件作品及篮排球、啦啦操队4支队伍送省参赛，获省一等奖5个、二等奖7个、三等奖7个，获奖率达73%，在赛项和选送名额减少的情况下，获奖率比2020年提高了22%，市教育局被评为8个省级优秀组织奖之一。

- 2.中职学生技能竞赛：我市在2021年湖南省职业院校技能竞赛中荣获51个奖项（一等奖3个、二等奖16个、三等奖32个），获国家级三等奖1个，省赛一等奖和国赛三等奖都有突破，获奖总量增加8个。2021年11月在益阳职业技术学院、市一职中、高级技工学校和桃江县职业中专学校4个赛点组织324名学生参加23项市赛。选拔推荐学生参加2021年度全省职业院校技能大赛角逐。

3.黄炎培职业教育奖创业规划大赛：全市共报送10个作品参加省黄炎培创业规划大赛，获省级二等奖2个、三等奖4个，获奖总量增加2个，市教育局被评为7个省级优秀组织奖之一。

4.教师培训：中职教师培训是由我局委托益阳职业技术学院代为培训。2021年度中职教师培训开办了四期培训班，主要为中职班主任比赛、中职学校专业带头人（教研组长和骨干教师）培训、中职学校德育管理干部培训、中职学校管理信息系统和学生管理信息系统系统管理员培训，中职班主任比赛耗时3天、专业带头人（教研组长和骨干教师）培训为7天、德育管理干部培训7天、双系统管理员培训2天。四期培训班共计培训学员187名,其中，中职班主任比赛12个队共36名班主任参加，来自10个中职学校，其中男6人，女30人，36名班主任均为一线班主任，年龄普通在30岁以内；益阳市中职学校课程建设专题研修班共有61名学员，来自益阳市19所中职学校，其中，男16人，女45人，50岁及以上的5人，40岁到49岁15人，30岁到39岁20人，30岁以下21人；中职学校德育管理干部培训班共有40名学员，来自益阳市22所中职学校和2个县教育局，其中，男26人，女14人，50岁及以上的6人，40岁到49岁15人，30岁到39岁10人，30岁以下9人；培训中50名中职教师，来自益阳市22所中职学校，其中，男26人，女14人，50岁及以上的6人，40岁到49岁15人，30岁到39岁10人，30岁以下9人；中职学校管理信息系统和学生管理信息系统系统管理员共50人，来自31个中职学校和单位，其中，男24人，女26人，50岁及以上的5人，40岁到49岁17人，30岁到39岁20人，30岁以下8人。鉴于参加培训的老师年龄参差不齐，班级管理、教学能力高低不一，我们专门建立了用于交流沟通的QQ群和微信群，从报名开始，到最后的培训成果展示，所有的环节都进行了细致的指导，保障了参培的所有学员都能完成培训任务。187名学员培训过程没有旷课的情况，经过结业考核全部结业并发放了结业证书，结业率100%。四期培训班，参加培训的学员开阔了视野、增长了见识、提高了业务能力、对中职相关工作有了更多思考和收获，促使班主任和教师更新观念，提高个人综合素质和专业素养，科学把握班主任和教师等工作的规律，更好适应学生成长和发展的需要，进一步提升了益阳市中等职业学校德育工作、教学工作及管理工作的水平。

- 5.教研教改及教学比赛：2021年，我局积极推选中职教师和教育管理人员参加国培、省培、市培。另一方面以赛促教淬炼精英教学团队。我局组织举办了市级班主任业务能力比赛、教师职业能力比赛、教师专业技能比赛、思想政治教育教学能力比赛等赛事，并推荐参加了对应省赛，2021年获省级一等奖4个、二等奖7个、三等奖14个，益阳市卫生职业技术学校刘慧老师代表湖南省参加全国中职班主任能力比赛荣获三等奖。2021年还遴选了一批中职学校市级优秀教学团队，进一步发挥专业带头人与骨干教师的传帮带作用。

- 存在的问题和改进措施

存在问题：中职学校以竞赛活动为抓手，达到“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”的办赛目标，通过县（校）赛、市赛、省赛和国赛等若干个层级的竞技和选拔，促进学校专业建设水平和教学质量的提升，但是因为职教专项经费不多，能用于技能竞赛的资金更少，不能购买竞赛设备，平时无法开展培训，直接影响到学校平时的技能教学和培训效果，也导致这些专业类别的学生在参加省赛时，近似赤手空拳，在省赛中不可能取得好成绩。

改进措施：拟追加该项目经费年度预算。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 1.针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位；

2.自评结果将应用到下一年度的资金安排和项目立项。

3.绩效自评报告在益阳教育网公开，接受广大群众监督。

- 其他需要说明的问题

- 无

附件：项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 农村中等职业教育发展经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市教育局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 80万 | 80万 | 80万 | 10 | 100% | 100 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80万 | 80万 | 80万 | 10 | 100% | 100 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过开展农村职业教育发展项目，加强农村职业教育的发展，提高农村职业教育工作水平。 |  |  |  | 组织开展中职学生技能竞赛、“文明风采”活动及创新创业大赛，提高中职学生的职业素养和综合素质；组织教师培训、教研教改及教学比赛活动，提高中职教师队伍的整体水平；着力提高职业教育发展水平，增强为益阳经济社会发展服务的能力。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：中职技能竞赛 | 组织1次市赛，择优推荐省赛 | 组织1次市赛，择优推荐省赛 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标2：文明风采德育实践活动 | 组织1次市赛，择优推荐省赛 | 组织1次市赛，择优推荐省赛 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3：教师职业能力 | 组织1次市赛，择优推荐省赛 | 组织1次市赛，择优推荐省赛 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标4：黄炎培创业规划大赛 | 组织1次市赛，择优推荐省赛 | 组织1次市赛，择优推荐省赛 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标5：教师培训 | 450人 | 441人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标6：职业教育奖 | 技能竞赛省赛和国赛获奖者不少于20人 | 技能竞赛省赛和国赛获奖者30人 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：中职技能竞赛 | 组织市级中职技能竞赛，择优推荐选手参加省赛并获得一定名次 | 2021年全市有11所学校、23个赛项、324名选手参加市赛，另有12所学校、20个项目、73名选手根据市赛方案，由区县（学校）在各自学校组织比赛。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2：文明风采德育实践活动 | 组织市级文明风采德育实践活动，择优推荐选手、作品参加省赛并获得一定名次 | 全市共开展7项赛事，有14所中职学校参加了2021年市中职学校文明风采活动，获省级奖项19个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3：教师职业能力 | 组织市级教师职业能力竞赛，择优推荐选手参加省赛并获得一定名次 | 全年共组织开展教师教学能力比赛、教师专业技能比赛、思想政治教育教学能力比赛、中职班主任基本功比赛登教师职业能力系列赛事 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标4黄炎培创业规划大赛 | 组织市级黄炎培创业规划大赛，择优推荐选手参加省赛并获得一定名次 | 创业规划赛：参加省黄炎培创业规划大赛，省级二等奖2个、三等奖4个，获奖总量增加2个，市教育局被评为7个省级优秀组织奖之一 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标5：教师培训 | 开展中职教师国培、省培和市培，组织专题学习班 | 推选441名中职教师和教育管理人员参加国培、省培、市培；专门举办了益阳市中等职业学校班主任业务能力培训等专题培训 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标6：职业教育奖 | 技能竞赛省赛和国赛获奖者以奖代补 | 根据各中职学校省赛成绩，共发放以奖代补奖金11.4万元 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：中职技能竞赛 | 20万 | 19.9万 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标2：文明风采德育实践活动 | 10万 | 8.7万 | 3 | 2.5 |  |
|  |  |  | 指标3：教师职业能力 | 5万 | 5万 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标4黄炎培创业规划大赛 | 5万 | 5万 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标5：教师培训 | 30万 | 30万 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标6：职业教育奖 | 10万 | 11.4万 | 3 | 2.5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1：中职技能竞赛 | 提高中职学生的职业素养和综合素质 | 获得国家、省级奖项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：文明风采德育实践活动 | 提高中职学生的职业素养和综合素质 | 获得国家、省级奖项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：教师职业能力 | 提高中职教师整体素质 | 获得国家、省级奖项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4黄炎培创业规划大赛 | 提高中职学生的职业素养和综合素质 | 获得国家、省级奖项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标5：教师培训 | 提高中职教师整体素质 | 加强中职教师队伍建设 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标6：职业教育奖 | 促进各地各校对中职教育的重视 | 各地各校加强对中职教育的重视 | 2 | 2 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1：中职技能竞赛 | 提高中职学生的职业素养和综合素质 | 中职学生的职业素养和综合素质得到提高 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标2：文明风采德育实践活动 | 提高中职学生的职业素养和综合素质 | 中职学生的职业素养和综合素质得到提高 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3：教师职业能力 | 提升中职教师整体素质 | 中职教师整体素质得以提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标4黄炎培创业规划大赛 | 提高中职学生的职业素养和综合素质 | 中职学生的职业素养和综合素质得到提高 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标5：教师培训 | 提高中职教师整体素质 | 中职教师整体素质得以提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标6：职业教育奖 | 促进各地各校对中职教育的重视 | 各地各校加强对中职教育的重视 | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：中职技能竞赛 | 学生、家长满意度大于95% | 学生、家长满意度97% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：文明风采德育实践活动 | 学生、家长满意度大于95% | 学生、家长满意度95% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：教师职业能力 | 参加教师满意度大于95% | 参加教师满意度100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4黄炎培创业规划大赛 | 参赛学生满意度大于95% | 参赛学生满意度97% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标5：教师培训 | 参加教师满意度大于95% | 参加教师满意度99% | 2 | 2 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：文达   填报日期：2022年4月22日   电话：0737-4222501 单位负责人签字：