2022年度市直教育单位教师体检项目资金

绩效自评报告

一、项目概况

根据省教育厅、财政厅、人力资源和社会保障厅、卫生和计划生育委员会联合下发的《关于全省中小学教师定期进行身体健康检查工作的通知》（湘教通〔2015〕578号）精神，益阳市人民政府结合我市本级实际，制定了《市本级教师定期身体健康检查工作实施方案》。定期体检，让教师对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，不要把小病拖成大病，延误最佳治疗时间，影响生活和工作。

- 绩效自评工作开展情况

根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》精神，市教育局主要领导召开了财务工作专题会议，由局机关班子成员与办公室、计财科全体人员和二级机构负责人参加会议。明确了工作任务、出台了工作方案。采取调查分析相关文件、数据核查、询问查证等形式进行自评。

1.核实数据。对2022年直教育单位教师体检项目基础数据的准确性、真实性进行了认真核实。

2.查阅资料。查阅了2022年的预算安排等资料。

3.实地查看。实地查看并核对了项目相关的实施情况。

4.归纳汇总。对搜集的资料进行全面综合分析整理，发现项目支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决的方法，建立的长效机制。

5.形成自评报告。

- 综合评价结论

评价组依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、访谈等形式对2022年市直教育单位教师体检项目资金使用进行客观评价，总体评价得分为99分，评价等级为“优秀”。

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

2022年度的教师体检，由市财政局年初纳入了年度财政预算，预算额度是170.04万元。此次的教师体检预算人数2699人，实际参与人数是3072人，实际使用财政专项资金是170.04万元。经市直各学校事后摸底调查，服务对象满意率为100%。

教师体检项目资金的管理适用《市教育局专项资金管理办法》。

- 整体绩效目标完成情况分析

2022年度的教师体检项目，由市财政局年初纳入了年度财政预算，预算额度是170.04万元。体检的机构由各学校在市本级的益阳市中心医院、益阳市四人民医院、益阳康雅医院、阳光体检中心、益阳医专附属医院等五个医疗卫生单位中自主选择。并由各体检机构与各学校各自签订合同协议。规定了体检截止期限是2022年12月31日，财政补助标准是男性教师500元/人，女性教师600/人。具体到校的教师人数由市教育局与市人社局确定，专项资金由市财政局核拨到市教育局，市教育局再根据各学校与各体检机构签订的合同直接核拨到各体检机构，市卫健委协调各体检机构做好相关体检工作。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（三）绩效指标完成情况分析

1.经济性：项目在市教育局党组的领导下，按照年初预算，根据《市教育局专项资金管理办法》，资金全部安排到位用于支付市直教育单位教师体检项目。

2.效率性：资金按时到位，保障了项目的实施。

3.有效性：项目的实施有效促使市直各教育单位教师体检项目的完成，保证了教师的身体健康。

4.可持续性：项目将纳入财政长期预算。

- 存在的问题和改进措施

项目资金不足，个别学校教师人数较多平均下来达不到体检补助标准，财政应加大投入，同时保证项目资金专款专用。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

1.针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。

2.自评结果将应用到下一年度的资金安排和项目立项。

3.绩效自评报告在益阳市教育局官网公开，接受广大群众监督。

- 其他需要说明的问题

无。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

益阳市教育局

2023年3月18日

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 市直教育单位教师体检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市教育局 |  |  |  | 实施单位 | 市直教育单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 170.04 | 170.04 | 170.04 | 10 | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 170.04 | 170.04 | 170.04 | 10 | 100% |  | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 落实益政办函《2013》4号文件精神对市直各教育单位教职工进行两年一度的体检。 |  |  |  | 市直教育单位共有教职工3068人参加体检，全部做到应检尽检。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：教师人数 | 3072人 | 3人 | 10 |  | 9 |  |
|  |  |  | 指标2：体检项目数 | 10个 | 10个 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：教师体检 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：男教师 | 500元/人 | 500元/人 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：女教师 | 600元/人 | 600元/人 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1：关爱教师 | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |
|  |  |  | 指标2：确保教师健康 | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：教师工作认可度 | 大于95% | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | 大于95% | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |

填表人：         填报日期：          联系电话：          单位负责人签字：