附件

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 2022年中职免学费市级配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市教育局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳高级技工学校 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 660.82 | 660.82 | 660.82 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 660.82 | 660.82 | 660.82 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 弥补学校运转经费缺口 |  |  |  | 全部用于学校运转经费 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资助学生人数 | 3245 | 3245 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 职业技术能力鉴定达标率 | 98% | 98% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格成本控制 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  | 效益指标 （50分） | 经济效 益指标 | 中职帮扶常态化 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 所有开支匀环保无公害 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不断改善办学条件 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 98% | 98% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

益阳高级技工学校

中职免学费市级配套项目资金绩效自评报告

（2022年度）

为切实加强专项资金管理，防范各类风险，充分提高资金的使用效益。我校对2022年中职免学费市级配套资金使用情况进行绩效评价分析，现报告如下。

一、项目概况

1、单位基本情况。

益阳高级技工学校是经国家劳动和社会保障部批准成立的国家级重点技工学校。主要从事中等职业教育及成人培训。核定为全额拨款教育事业单位，职工编制人数为273人，现有在编在职195人。其中高级讲师、高级实习指导教师、高级技师76人，讲师、以及实习指导教师、技师134人。年均全日制在校学生人数约为3800人，非全日制培训人数约2500人。目前，学校中职教育开设了数控加工、模具制造、汽车维修、机电技术、平面设计、财务会计、电子商务、计算机程序设计等二十个专业。学校坚持内涵发展、特色发展和创新驱动发展，树立了良好社会形象。

2、项目基本情况。

该项目资金为财政按在校学生中职免学费认证人数，每生每年补助标准为3200元。该资金主要用于弥补因中等职业学校学生享受免学费政策后，学校运转出现的经费缺口。2021年中职免学费认证学生人数为3245人，应收中职免学费项目资金为1038.4万元，其中市级配套资金为660.82万元。2021年实际收到中职免学费项目市级配套资金为660.82万元。2021年支出中职免学费项目市级配套资金为660.82万元。

二、绩效自评工作开展情况

收到益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知后，我校各相关部门召开会议，认真组织研究2022年度部门绩效自评的相关工作。按照上级部门的要求，对相关的项目资金收支情况，对照评价要求，进行了严格的核查。每一次的绩效自评工作都是对我校资金使用向更好的绩效迈向更高的层次。

三、综合评价结论

我校根据2022年度项目支出绩效自评表进行了自评，自评得分为100分，评价等级为“优秀”。

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

我校2021年应收中职免学费资金收中职免学费项目市级配套资金为660.82万元，实收资金为660.82万元。，所有项目资金均用于学校行政运行与改善办学条件。

2、项目资金实际使用情况分析。

中职免学费资金主要用于弥补因中等职业学校学生享受免学费政策后，学校运转出现的经费缺口。本年度收到中职免学费市级配套资金为660.82万元，实际支出660.82万元。其中用于学校行政运行经费为70.1万元，校企合作办学支出158.84万元，水电费13万元，维修费133.4万元，短期培训开支6.8万元，在建工程开支30万元，学生费用15.76万元，物业费19.72万元。

3、项目资金管理情况分析。

学校严格执行财务管理制度和教育专项资金管理办法，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。设备购置有预算、论证或报告，物质采购严格按政府采购等规定执行。专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益，为此，特别制定了《专项资金管理办法》，使专项资金使用与管理制度化。

（二）总体绩效目标完成情况分析

中职免学费资金本年度收到的指标已全部执行完成。总体绩效目标完成情况优秀。

（三）绩效指标完成情况分析

1、促进了中职帮扶工作常态化。学校通过中职免学费政策的实施，促进我校中职生帮扶工作规范有序。

2、提高了我校中职教育的竞争力。中职国家免学费政策的实施，提高了中职学校的招生竞争力，让初中毕业生有更多的选择机会，为经济社会发展提供了更多的基础性技能型人才。

3、提升了我校中职教育的办学水准。

（1）技能大赛成绩喜人。在2021年11月份的益阳市中职学生技能竞赛中，组织45名学生参加14项目竞赛，14个项目均获奖，39人获得奖项，获奖率86.67%，共获11个一等奖，5个二等奖，6个三等奖。在12月初益阳市第一届职业技能大赛中（含职工、教师、学生、社会人士），我校组织参加了8个赛项的竞赛，获奖6个赛项，获6个“益阳市技术能手”，2个益阳市“五一劳动奖章”。2022年湖南省职业院校技能竞赛共参加9个赛项，5个赛项获奖，实现省级奖项新的突破，其中装配钳工技术拿下省级一等奖、工业机器人技术项目拿下省级二等奖。。

（2）对口高考实现突破。近年来，我校在抓技能教学的同时，开始重视对口升学，2021年，我校对口高考本科上线人数喜获历史突破。

（3）职业技能鉴定考试成绩优异。今年在校学生与短期培训班学员参加职业技能鉴定考试合格率达98%。

（4）德育工作有特色。我校加强未成年人思想道德建设，在全校开展“传承红色基因”、“尊师重教””等活动，加强对学生进行日常行为规范的教育；在全体学生中开展心理健康教育，促进学生身心健康发展。

（5）校技合作有深度。邀请了20家企业于7月1日来校举行了校园招聘会。通过这次校招，全部完成了今年学生的顶岗实习工作。招生就业办与学校领导外出考察实习单位，并通过反复细致研讨、论证，将十几个实习单位确定下来，继续扩大了校企合作。

4、学生、家长、社会满意度不断提高，整体满意率达98%。

- 存在的问题和改进措施

（一）免学费资金到位不够及时

建议：每年免学费资金按两次拨付，上半年预拨大部分资金，下半年清算后付清。

（二）免学费资金标准有待提高

建议：免学费资金标准,应根据国家经济发展速度及物价上涨水平,适当提高中职免学费资金标准。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

为贯彻落实中等职业学校免学费补助政策，推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，为促进国家经济社会跨越发展培养技能型人才。我校严格按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的要求，取得和使用该项目资金，并依法公开该项目绩效自评结果。

- 其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 中职免学费市级配套项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市教育局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳高级技工学校 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 252.88 | 252.88 | 252.88 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.88 | 252.88 | 252.88 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 弥补学校运转经费缺口 |  |  |  | 全部用于学校运转经费 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资助学生人数 | 2804 | 2804 |  | 50 |  |
|  |  | 质量指标 | 职业技术能力鉴定达标率 | 98% | 98% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算执行率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格成本控制 | 100% | 100% |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 中职帮扶常态化 | 100% | 100% |  | 30 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 所有开支匀环保无公害 | 100% | 100% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 98% | 98% |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |